## Arkusz1
HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI 2020 r. (§ 5 UST.1 NR 27 UMOWY NR 00004-6933-UM1110002/15) - Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia
Działanie | Wskaźnik produktu | Liczba produktów 2020 | Wskaźnik rezultatu |  | Liczba rezultatów 2020 | Termin realizacji (kwartał) |  | Kwota PLN | Uzasadnienie
Informowanie mieszkańców obszaru LGD Chata Kociewia
Imprezy kultur.–społeczne | Liczba imprez | 0 | Śr.liczba zaproszonych osób |  | 0 |  |  | 0
Organizacja imprezy promującej LGD – Kociewskie Śpiewogry. | Liczba imprez | 0 | Śr.liczba zaproszonych osób |  | 0 |  |  | 0
Uczestnictwo w przedsięwzięciach wojew. | Liczba przedsięwzięć | 0 | Śr.liczba zaproszonych osób |  | 0 |  |  | 0
Imprezy kulturalno–społeczne | Liczba imprez | 1 | Śr.liczba zaproszonych osób | 200 | 200 | III |  | 3000 | > delegacje, organizacja stoiska promocyjnego, poczęstunek dla uczestników wydarzenia
Organizacja imprezy promującej LGD – Kociewskie Śpiewogry. | Liczba imprez | 1 | Śr.liczba zaproszonych osób | 1000 | 1000 (w tym elektronicznie) | III |  | 25000 | > nagrody, koszulki, catering, scena, prowadzący, zespoły muzyczne, atrakcje dla dzieci
Uczestnictwo w przedsięwzięciach wojewódzkich. | Liczba przedsięwzięć | 1 | Śr.liczba zaproszonych osób |  | 100 | III |  | 4000 | > stoisko, delegacje, poczęstunek dla uczestników wydarzenia w ramach promocji kociewia (zupa, bigos itp…)
Biuletyn Informacyjny | Liczba wydań Biuletynów | 3 | Śr. nakład emisji Biuletynu |  | 250 | I-IV |  | 2625 | > do 8 stron: format A4, papier kreda błysk kolor 170 g/m, szyte zeszytowo, ilość wydań 3 (kwartalnie) po 250 szt.
Newsletter | Liczba wydań | 1 | Śr. liczba odbiorców |  | 1000 | I-IV |  | 0 | > bezkosztowo
Bieżący kontakt z mediami | Liczba notatek przekazanych prasie | 2 | Liczba wykorzystanych notatek |  | 3 | I-IV |  | 1066 | > gazeta lokalna, np.: obszar działania LGD (np. Dzień Dobry Starogard), koszt jednego artykułu na pół strony ok. 600zł.
Cykl artykułów promujących LGD w prasie w powiatach starogardzkim i kościerskim | Liczba artykułów sponsorowanych | 2 | Średni nakład prasy |  | 4000 | I-IV |  | 1066 | > gazeta lokalna, np.: obszar działania LGD (np. Dzień Dobry Starogard), koszt jednego artykułu na pół strony ok. 600 zł.
Publikacje | Liczba wydawnictw | 0 | Śr. nakład publikacji |  | 0 |  |  | 0
Konkursy | Liczba konkursów | 0 | Liczba nagrodzonych |  | 0 |  |  | 0
Film | Liczba filmów | 0 | Liczba miejsc emisji filmu |  | 0 |  |  | 0
Publikacje | Liczba wydawnictw | 1 | Śr. nakład publikacji |  | 2000 | II-III |  | 5000 | > zlecenie opracowania materiału, wydruk publikacji, zdjęcia, grafik, format A5, oprawa, ok. 40 stron, zadruk 4x4, offset 90 g
Konkursy | Liczba konkursów | 1 | Liczba nagrodzonych |  | 5 | I-IV |  | 500 | nagrody
Komunikacja służąca tworzeniu wniosków o dofinansowanie i lepszej realizacji operacji
Ogłoszenia w prasie o naborach | Liczba ogłoszeń w prasie dot. naborów | 1 | Średni nakład gazety |  | 4000 | I-IV |  | 980 | > gazeta lokalna DB Dziennik Kociewski (modół 3,00x8,00, ilość 1 ok. 980 zł.
Bezpłatne doradztwo | Liczba podmiotów/osób którym udzielono indywidualnego wsparcia | 23 | Liczba osób które skorzystały z doradztwa |  | 23 | I-IV |  | 0 | > bezkosztowo
Spotkania informacyjne dla wnioskodawców | Liczba spotkań inform. dla wnioskodawców | 3 | Liczba zaproszonych uczestników spotkań |  | 40 | I-IV |  | 750 | > delegacje > papier, tusze do drukarki > wynajem sali > własny sprzęt do drukowania > zestaw multimedialny we własnym zakresie
Spotkania dla beneficjentów realizujących projekty | Liczba spotkań informacyjnych dla beneficjentów | 0 | Liczba zaproszonych uczestników spotkań |  | 0 |  |  | 0
Spotkania dla beneficjentów realizujących projekty | Liczba spotkań informacyjnych dla beneficjentów | 5 | Liczba zaproszonych uczestników spotkań |  | 40 | I-IV |  | 1000 | delegacje, materiały szkoleniowe (papier, tusze do druku, teczki, długopis)
Plakaty dotyczące naborów | Liczba planowanych akcji plakatowych | 1 | Średnia liczba plakatów w akcji |  | 200 | I-IV |  | 180 | > format A3, druk kolor, papier kreda błysk 170 g, ilość egzemplarzy 200, ok. 180 zł
Internetowe, radiowe oraz poprzez sms zaproszenia do składania projektów. | Liczba ogłoszeń: | 3 | Licznik odsłon strony |  | 300 tys. | III-IV |  | 0
w Internecie
| przez sms | 3 | Śr. Liczba wysłanych sms |  | 900 | III-IV |  | 0
Internetowe, radiowe oraz poprzez sms zaproszenia do składania projektów. | Liczba ogłoszeń: w internecie | 3 | Licznik odsłon strony |  | 100 tys. | I-IV |  | 0
| przez sms | 2 | Śr. Liczba wysłanych sms |  | 100 | I-IV |  | 0
| w radio | 0 | Śr. częstotliwość audycji |  | 20 | I-IV
Strona Internetowa | Liczba stron Internet. | 1 | Liczba odsłon |  | 100 tys. | I-IV | 600 | 1200 | > po 100 zł/miesiąc za prowadzenie strony
Komunikacja i promocja prowadzona na rzecz skutecznej realizacji działania LEADER
Walne Zebrania Członków | Liczba Walnych Zebrań Członków | 1 | Śr. Liczba uczestników Walnych Zebrań |  | 40 | I-IV |  | 1500 | > delegacje, wynajem Sali (ok. 250 zł) > zaproszenia i znaczki, materiały biurowe, teczki (ok. 600 zł.) > bufet kawowy (ok. 15 zł/os)
Materiały promocyjne i informacyjne dla członków LGD | Liczba typów materiałów | 1 | Śr. Liczba materiałów przypadająca na jeden typ |  | 100 | III-IV |  | 3200 | > materiały promocyjne np. kalendarz 80 szt./40 zł.,
Szkolenia i spotkania integracyjne dla członków LGD | Liczba szkoleń i spotkań integracyjnych | 0 | Liczba zaproszonych uczestników spotkań |  | 0 |  |  | 0
Szkolenia i spotkania integracyjne dla członków LGD | Liczba szkoleń i spotkań integracyjnych | 1 | Liczba zaproszonych uczestników spotkań |  | 30 | III-IV |  | 4000 | > sala, > catering (kawa, obiad) > delegacje, > materiały szkoleniowe
Kontakt z GUPAMI DEFAWORYZOWANYMI
Stoiska z inf. o ofercie LGD na targach pracy | Liczba targów pracy | 0 | Śr. Liczba uczestników targów |  | 0 |  |  | 0
Ulotki Informacyjne dla młodzieży | Liczba edycji ulotek | 3 | Śr. nakład ulotek dla młodzieży |  | 300 | II-III |  | 500 | Format ulotki A5 składane do A6, papier kreda mat 170g, druk dwustronny kolor. Jedna edycja 100 sztuk - ok. 166 zł.
Spotkania dla nauczycieli | Liczba spotkań | 2 | Średnia liczba uczestników |  | 20 | II-III |  | 1700 | wynagrodzenie trenera zewnętrznego
Spotkania z młodzieżą | Liczba spotkań | 3 | Średnia liczba uczestników |  | 30 | II-III |  | 3000 | wynagrodzenie trenera zewnętrznego
Organizacja wyjazdu studyjnego | Liczba wyjazdów | 1 | Liczba uczestników |  | 15 | I-IV |  | 8500 | > autokar (ok. 2500 zł.), > posiłki (ok.. 2200 zł.-za dwa dni), noclegi (ok. 3000 zł. > ubezpieczenie i inne koszty np. bilety wstępu ok. 800 zł.
[6 empty] | RAZEM |  | 10935